## Sheet1
大楼各施工单位初审情况统计一览表
序号 | 项目类别 | 施工单位名称 | 合同金额 （万元） | 项目联系人 | 联系电话 | 目前初审情况 （截止时间2022.7.5）
1 | 施工总承包 | 中建三局集团有限公司 | 21251.1 | 邱中元 | 15255563531 | 审计结果核对沟通中
2 | 电梯采购及安装 | 安徽福来机械设备工程有限公司 | 771.2 | 黄河清 | 13605515555 | 不认同审计结果
3 | 室内装饰装修 | 中建东方装饰有限公司 | 4616.15 | 宛 翔 | 13813884878 | 审计结果核对中
4 | 手术净化工程 | 西安四腾环境科技有限公司 | 3050.13 | 郑家强 | 13956903529 | 初审结果已出，施工方未来人
5 | 智能化工程 | 南京东大智能化系统有限公司 | 2574.14 | 张邦权 | 18756009969 | 初审结果已出，漏工期
6 | 医用气体 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 1009.06 | 刘天志 | 17361063400 | 沟通核对中
7 | 暖通工程 | 山东金智成建设有限公司 | 1008.16 | 钟成功 | 17730233087 | 沟通核对中
8 | 钢质门制安 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 225.96 | 王刘银 | 13895169616 | 审计已完成
9 | 树脂门制安 | 芜湖通耀商贸有限公司 | 72.13 | 江 剑 | 17354298736 | 审计已完成
10 | 钢制家具制安 | 安徽诚远医疗科技有限公司 | 326.15 | 程世杰 | 13305641801 | 审计已完成
11 | 木质衣柜制安 | 安徽省汉帮家具制造有限公司 | 142.95 | 丁 健 | 15868030863 | 审计已完成
12 | 供电外线施工 | 湖南卓越建设有限公司 | 293.22 | 徐明山 | 17775283149 | 正在审核中
13 | 配电房施工 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 747.98 | 王安俊 | 13965178021 | 正在审核中
14 | 室外配套施工 | 安徽明泽建设有限公司 | 178.25 | 徐 森 | 13956999323 | 审计结果核对中
15 | 污水处理站提升改造 | 安徽中然环保科技有限公司 | 587.68 | 汪俊文 | 17756077840 | 初审已完成
16 | 配电箱采购供应 | 江苏银佳企业集团有限公司 | 390.32 | 杜 忠 | 15052981902 | 初审结果已出，本周上会
17 | 室外消防泵房 | 安徽翔飞消防工程有限公司 | 109.7725 | 施安政 | 13033039811 | 审计已完成
18 | 屋面太阳能钢梁结构 | 芜湖众源复合新材料有限公司 | 33.2 | 王智刚 | 18895350963 | 审计已完成
19 | 病理科新风系统 | 无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司 | 131.0846 | 冀爱华 | 18921527606 | 审计已完成
20 | 地下室地坪漆 | 安徽文楷建设工程有限公司 | 144.6039 | 董春宝 | 15956938399 | 审计已完成
21 | 室外景观工程 | 常州市神州建设有限公司 | 721.5165 | 杨国华 | 13913370582 | 初审已出，核对中
22 | 应急照明配电箱 | 安徽熙电电力科技设备有限公司 | 12.5 | 李 勤 | 13856953986 | 初审结果已出，本周上会
23 | 人防标识牌制安 | 安徽大陆奇迹标识系统有限公司 | 3.55 | 柯 伟 | 18055317703 | 未结算审核
24 | 试验台及柜台制安 | 安徽迪林实验设备科技有限公司 | 28.8+21.698 | 尤东高 | 13865928248 | 审计已完成
25 | 影像科辐射防护装饰工程1期 | 山东兴盛射线防护器材有限公司 | 36.9 | 赵 忠 | 13969015956 | 审计已完成
26 | 影像科辐射防护装饰工程2期 | 安徽优化辐射防护工程有限公司 | 33.7124 | 朱 睿 | 15305549887 | 审计已完成